Comment diffuser

Note terminologique. Cette page décrit la phase DIFFUSER dans son contexte opérationnel. Pour les définitions de référence des termes comme diffusion, build candidat, artefact, package, déploiement, rollback, release, validation, non-régression, couverture, contrat dʼintégration, observabilité, Go / No-Go, CARE, rôles et RACI, voir le Lexique / Terminologies. Les contributions indiquées dans cette page sont propres à cette phase et ne remplacent pas la matrice RACI.

🎯 Objectif de la phase DIFFUSER

La phase DIFFUSER est le pont entre FORGE et CARE : elle reçoit de IMPLÉMENTER un code déjà conforme aux stories prêtes issues de PLANIFIER, puis elle assemble, valide, prouve, package, déploie, communique et transfère le produit pour le rendre disponible de manière maîtrisée. DIFFUSER ne découpe pas les stories et ne redéfinit pas le scope : elle exécute le plan de diffusion, vérifie les preuves et prépare la confirmation terrain.

« Diffuser, ce nʼest pas juste faire un package ou publier un build. Cʼest rendre

réel tout ce quʼon a prévu — prouver que le produit est conforme, stable,

déployable, documenté, supportable et prêt à être confirmé par les utilisateurs.

»

Le principe fondamental : une version livrée est un engagement. Chaque livraison doit être accompagnée de preuves de validation, de notes de livraison complètes, dʼun transfert au support et dʼune décision Go / No-Go formelle.

🔀 Le passage de IMPLÉMENTER à DIFFUSER

Avant dʼentrer en DIFFUSER, les critères de sortie de IMPLÉMENTER doivent être satisfaits.

| Prérequis | Vérification |
| --- | --- |
| Toutes les stories planifiées sont implémentées | Conformément aux spécifications IF… THEN… |
| Le code respecte les standards qualité | Développement, sécurité, conformité et revues approuvées |

| Les tests unitaires et dʼintégration passent | Couverture minimale atteinte ou dérogation approuvée |
| --- | --- |
| Les validations fonctionnelles confirment les spécifications IF… THEN… | Chaque spécification possède un résultat documenté |
| Les anomalies critiques ou bloquantes sont résolues | Ou documentées avec plan de résolution et dérogation approuvée |
| Le code est intégré et passe la CI/CD | Build vert, aucune erreur bloquante |
| Les artefacts de build sont générés et versionnés | Stockés dans les dépôts officiels |
| La documentation technique est à jour | Liée aux spécifications et aux changements livrés |

Si ces prérequis ne sont pas satisfaits, on ne compense pas par une diffusion précipitée : on

retourne corriger, compléter ou décider formellement dʼune dérogation.

🔄 Ce que « diffuser » veut dire vraiment

DIFFUSER couvre sept activités critiques, qui ensemble rendent le produit livrable, fiable et supportable.

1 CODE VALIDÉ 2	↓

3 ASSEMBLER → VALIDER → PACKAGER → DÉPLOYER → DOCUMENTER → TRANSFÉRER → DÉCIDER 4	↓

5 BUILD CANDIDAT APPROUVÉ → CONFIRMER

1. 🔧 ASSEMBLER — Construire le build candidat

Lʼassemblage transforme le code validé en un build candidat traçable et reproductible.

| Ce quʼil faut faire | Ce quʼil faut prouver |
| --- | --- |
| Générer le build candidat : Beta, RC, Canary ou version stable | Le build est versionné, traçable et reproductible |
| Produire les artefacts de diffusion | Packages, images, installeurs, scripts et migrations sont identifiés et stockés |
| Valider la cohérence de lʼassemblage | Aucun composant manquant, aucune incompatibilité de version |

| Appliquer la stratégie de versionnement | La version reflète la nature du changement : majeur, mineur ou patch |
| --- | --- |
| Classifier la version | Production, Bêta ou Expérimentale, avec communication explicite |

« Un build candidat nʼest pas un zip de fichiers. Cʼest un artefact versionné,

traçable, reproductible et classifié. »

2. ✅ VALIDER — Prouver que le build est conforme et stable

La validation en DIFFUSER va au-delà des tests dʼIMPLÉMENTER. Elle prouve que le produit assemblé fonctionne comme un tout, dans des conditions proches de la production.

| Type de validation | Ce quʼon teste | Ce quʼon prouve |
| --- | --- | --- |
| Tests dʼintégration whitebox | Modules, API internes, composants intra-produit | Les composants assemblés fonctionnent ensemble |
| Tests de déploiement, packaging et installation | Installeurs, scripts, prérequis, configuration | Le produit sʼinstalle, se configure et démarre correctement |
| Tests de non-régression | Fonctions existantes, parcours critiques, stabilité globale | Le produit ne dégrade pas la qualité existante |
| Tests de rollback et restauration | Retour arrière, désinstallation, restauration de lʼétat précédent | On peut revenir en arrière de manière fiable |
| Validation des contrats dʼintégration | Interfaces, API, événements, formats avec les équipes partenaires | Les engagements inter- équipes sont respectés |

Seuils de validation

| Seuil | Critère |
| --- | --- |
| Couverture minimale | Atteinte ou dérogation approuvée |
| Aucun défaut bloquant ou critique | Non résolu ou non accepté formellement |

| Spécifications critiques validées | 100 % avec au moins une validation et un résultat documenté |
| --- | --- |
| Indicateurs qualimétrie conformes | Dans les seuils définis |
| Tests de non-régression | Seuils de qualité atteints ou dérogation approuvée |

3. 📦 PACKAGER — Préparer le produit pour la livraison

Le packaging transforme le build validé en produit livrable complet : pas seulement un binaire,

mais tout ce qui lʼaccompagne.

| Élément | Ce quʼil faut préparer |
| --- | --- |
| Installeurs et scripts | Installeurs automatisés, scripts de déploiement, migration et configuration |
| Prérequis documentés | Systèmes supportés, dépendances, matériel requis, licences, réseau |
| Profils utilisateurs | Utilisateur standard, avancé, développeur ou intégrateur |
| Procédure de rollback | Retour arrière documenté, testé et validé |
| Notes de livraison | Nouveautés, corrections, limitations connues, contournements, parties non testées |
| Guide dʼinstallation | Procédures dʼinstallation, configuration, désinstallation et dépannage initial |
| Changelog | Historique des changements accessible et à jour |

4. 🚀 DÉPLOYER — Rendre le produit disponible

Déployer consiste à rendre le build validé et packagé accessible dans lʼenvironnement cible,

selon le processus planifié.

| Ce quʼil faut faire | Ce quʼil faut vérifier |
| --- | --- |
| Exécuter le processus de déploiement | Automatisé, reproductible et conforme au plan |

| Déployer dʼabord sur staging ou pré-production | Lʼenvironnement est proche de la production |
| --- | --- |
| Exécuter les smoke tests post-déploiement | Le produit démarre, les fonctions critiques répondent |
| Valider disponibilité et performance | SLA / SLO conformes aux seuils définis |
| Activer le monitoring et les alertes | Logs, métriques, traces et alertes opérationnels |
| Confirmer le rollback | Plan testé, documenté et accessible à lʼéquipe dʼexploitation |

5. 📝 DOCUMENTER — Compléter la traçabilité et la transparence

| Document | Contenu | Destinataire |
| --- | --- | --- |
| Notes de version internes | Détails techniques, architecture, API, risques résiduels | Dev, QA, ops, architecture |
| Notes de version externes | Nouveautés, corrections, limitations, contournements, parties non testées | Utilisateurs, clients, support |
| Documentation utilisateur | Guides, tutoriels, FAQ et changements visibles | Utilisateurs finaux |
| Documentation technique | API, configuration, changelog, installation | Développeurs, intégrateurs, ops |
| Registre des risques résiduels | Anomalies connues, limitations, dettes, contournements | Support, PO, PM, VSE |
| Rapport de validation | Résultats des tests, couverture, métriques, dérogations | Comité Go / No-Go, CdL, VSE |

6. 🤝 TRANSFÉRER — Préparer CARE avant la livraison

Le transfert au support se fait avant la livraison, pas après. Le support ne doit jamais découvrir

le produit en même temps que le client.

| Ce quʼil faut transférer | Ce quʼil faut vérifier |
| --- | --- |
| Documentation support | Guides de dépannage, FAQ, procédures dʼescalade, cas connus |
| Formation | Les équipes support comprennent les nouveautés, les changements et les risques |
| Artefacts et accès | Builds, logs, outils de diagnostic et environnements accessibles |
| Risques et points de vigilance | Anomalies connues, limitations et contournements communiqués |
| Chemin dʼescalade | Défini pour les incidents bloquants, critiques et à impact client significatif |
| Boucle de retour | Le support sait comment remonter les signaux vers PM, PO, CdL et ÉLICITER |

7. 🏁 DÉCIDER — Go / No-Go

La décision Go / No-Go est le point de contrôle final avant publication. Cʼest une décision

formelle, documentée et fondée sur des preuves.

| Critère minimal pour un Go | Preuve attendue |
| --- | --- |
| Couverture de validation minimale atteinte | Rapport de couverture ou dérogation approuvée |
| Aucun défaut bloquant ou critique non résolu | Ou accepté formellement avec dérogation |
| Spécifications critiques validées | 100 % avec validation et résultat documenté |
| Notes de livraison complètes | Nouveautés, corrections, limitations, contournements, parties non testées |
| Transfert CARE complété | Documentation, formation, risques et escalade validés |

| Rollback testé et documenté | Plan de retour arrière validé |
| --- | --- |
| Monitoring actif | Logs, métriques, traces et alertes opérationnels |

Qui décide ?

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| CdL | Prépare lʼinformation, rassemble les preuves et présente le dossier |
| PM | Consulté pour lʼimpact client, produit et feuille de route |
| PO | Confirme que le scope livré correspond aux spécifications et à la valeur attendue |
| QA / Ingénieur en validation | Confirme que les seuils de validation sont atteints |
| VSE | Décideur final Go / No-Go sur la base des preuves recueillies |

« Un Go nʼest pas un acte de foi. Cʼest une décision éclairée, basée sur des

preuves. Un No-Go nʼest pas un échec : cʼest le système qui protège les

utilisateurs. »

🤖 IA et automatisation pendant DIFFUSER

| Levier | Application concrète |
| --- | --- |
| Génération automatique des notes de livraison | Compiler changements, corrections et limitations à partir des commits, stories et tests |
| Validation automatisée du packaging | Vérifier que tous les artefacts sont présents, versionnés et cohérents |
| Tests de déploiement automatisés | Déployer sur staging, exécuter smoke tests et valider les prérequis |

| Détection de régressions de performance | Comparer automatiquement les métriques avec la version précédente |
| --- | --- |
| Monitoring et alertes automatiques | Activer lʼobservabilité post-déploiement |
| Analyse de risques assistée | Croiser changements, couverture et historique de défauts pour identifier les zones à risque |

👥 Qui fait quoi pendant DIFFUSER ?

| Rôle | Contribution |
| --- | --- |
| Développeur | Assemblage, défauts de build, tests dʼintégration whitebox et support aux validations techniques |
| QA / Ingénieur en validation | Tests de validation, seuils, rapport de conformité, recommandation Go / No-Go |
| Architecte | Contrats dʼintégration, cohérence de lʼassemblage, impacts systémiques |
| CdL | Coordination de la diffusion, dossier Go / No-Go, notes de livraison, communication |
| PO | Validation du scope livré par rapport aux spécifications et à la valeur attendue |
| PM | Impact client et produit, communication externe |
| Support / CARE | Réception du transfert, documentation support, préparation opérationnelle |
| Ops / Infra | Déploiement, monitoring, environnements et rollback |
| VSE | Décision finale Go / No-Go et arbitrage des dérogations |

📊 Métriques et signaux pendant DIFFUSER

| Métrique | Ce quʼelle mesure | Signal attendu |
| --- | --- | --- |

| Taux de réussite des tests de validation | Conformité du build candidat | 100 % des tests critiques passent |
| --- | --- | --- |
| Couverture de tests | Proportion du code et des spécifications validées | Seuil minimal atteint, spécifications critiques couvertes |
| Défauts découverts en validation | Qualité du code entrant en diffusion | Aucun bloquant ou critique non résolu |
| Temps de déploiement | Efficacité du processus de déploiement | Tendance stable ou en amélioration |
| Succès du rollback | Fiabilité du retour arrière | Rollback fonctionnel et testé |
| Complétude des notes de livraison | Transparence envers les utilisateurs | Sections obligatoires remplies |
| Transfert CARE complété | Préparation du support | Checklist de transfert validée |
| Observabilité active | Capacité à confirmer après diffusion | Logs, métriques, traces et alertes en place |

Les métriques recueillies pendant DIFFUSER alimentent la boucle dʼamélioration continue vers

ÉLICITER.

🔁 Boucles de rétroaction pendant DIFFUSER

1 IMPLÉMENTER ← défauts, régressions, incompatibilités ← DIFFUSER → métriques, signaux, risques → ÉLICITER

2	↓

3	CONFIRMER

| Signal | Action |
| --- | --- |
| Défaut bloquant découvert en validation | Retour à IMPLÉMENTER pour correction |
| Régression de performance détectée | Analyser la cause, corriger ou documenter une dérogation |
| Contrat dʼintégration non respecté | Escalader aux équipes partenaires et bloquer si critique |
| Packaging incomplet ou incohérent | Corriger lʼassemblage et revalider les artefacts |

| Transfert CARE insuffisant | Compléter documentation et formation avant publication |
| --- | --- |
| Métriques hors seuils | Corriger ou documenter une dérogation avec plan de retour à la conformité |
| Dérogation récurrente | Remonter comme signal dʼamélioration à ÉLICITER |

⚠ Pièges courants à éviter

| Piège | Pourquoi cʼest un problème | Comment lʼéviter |
| --- | --- | --- |
| Réduire DIFFUSER à « faire un package » | On oublie validation, déploiement, documentation, transfert et décision | Traiter DIFFUSER comme une phase complète avec ses sept activités |
| Sauter les tests de déploiement | Le produit fonctionne en dev mais pas chez le client | Tester installation, configuration et rollback systématiquement |
| Publier sans notes de livraison complètes | Les utilisateurs ne savent pas ce qui change ni les limites connues | Exiger nouveautés, corrections, limitations, contournements et parties non testées |
| Ne pas tester le rollback | Impossible de revenir en arrière si un problème survient | Tester le rollback comme un test à part entière |
| Transférer au support après la livraison | Le support découvre le produit en même temps que le client | Compléter le transfert CARE avant le Go / No-Go |
| Décision Go / No-Go informelle | Personne nʼest imputable et les critères ne sont pas vérifiés | Formaliser la décision avec preuves, rôles et documentation |
| Ne pas activer le monitoring | On ne détecte pas les problèmes post-déploiement | Activer logs, métriques, traces et alertes avant publication |
| Confondre DIFFUSER et CONFIRMER | La livraison nʼest pas la preuve que le produit tient ses promesses | DIFFUSER rend le produit disponible ; CONFIRMER |

|  |  | prouve la valeur et la réalité terrain |
| --- | --- | --- |

🔥 Politique de correctif dʼurgence

Un correctif dʼurgence suit un processus accéléré, mais ne contourne pas les principes

fondamentaux.

| Règle | Détail |
| --- | --- |
| Quand | Uniquement pour un incident bloquant, critique ou à impact client significatif |
| Approbation | CdL prépare lʼinformation, PM consulté selon lʼimpact, VSE décide si requis |
| Périmètre | Correction ciblée, tests essentiels, notes de livraison obligatoires |
| Dérogation | Toute réduction du processus normal est documentée |
| Traçabilité | Le hotfix suit le même cycle de versionnement et de documentation |

✅ Critères de sortie de DIFFUSER

Le build candidat est assemblé, versionné, classifié et traçable.

Les tests dʼintégration, packaging, installation et non-régression sont passés.

Le rollback est testé et documenté.

Les notes de livraison sont complètes : nouveautés, corrections, limitations et contournements.

La documentation utilisateur et technique est à jour.

Le transfert CARE est complété : documentation, formation, risques et escalade.

Le monitoring et les alertes sont activés.

La décision Go / No-Go est formellement documentée.

Les risques résiduels et anomalies connues sont suivis dans le backlog CARE.

🔄 Lien avec les autres phases

1 ÉLICITER → DÉFINIR → PLANIFIER → IMPLÉMENTER → DIFFUSER → CONFIRMER

2	↑            | 3                                       code validé ──┘            | 4                                                                   | 5 ÉLICITER ← signaux, métriques, dérogations, améliorations ───────┘

DIFFUSER est la phase qui rend réel tout ce qui a été prévu. Cʼest le moment de vérité : est-ce que ce quʼon a SENSÉ, DÉFINI, PLANIFIÉ et IMPLÉMENTÉ tient ses promesses ? Si oui, on peut CONFIRMER. Si non, on corrige, on documente et on améliore.

« On ne peut pas confirmer ce quʼon nʼa pas bien diffusé. Et on ne peut pas

bien diffuser ce quʼon nʼa pas bien implémenté, planifié, défini et élicité.

Chaque phase porte la suivante. »

Références

Cérémonie de diffusion

Comment implémenter — phase précédente

Comment confirmer — phase suivante

(SDLC) Software Development Life Cycle (officiel)

Contrat qualité officiel OPAL-RT

RACI — Rôles et responsabilités

Qualimétrie officielle OPAL-RT

SPÉCIFICATION

Les tests (niveau × interface × angle × type)

Exemples concrets de combinaisons

Lexique / Terminologies officiel OPAL-RT

Recommandations — enjeux, constats ou lacunes à résoudre / solutionner